## Лист1
10-C-1001-AF3-AF_(S10A)-Q01 | 927 | АКТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ № ВК-1801-ТСт-927 от 16.04.2020 (B10) | №1474 | 1 | NA_18475_3.4.3_ПРОКЛАДКА PLANISTEEL SWCI (спирально-навитая с внутренним и наружным кольцами) 2.00" 150 316G 316 316 B16.20ТИПОРАЗМЕР40#69,9x85,9x104,/PLANISTEEL SWCI 2.00" 150 316G 316 316 B16.20 SCH40#69,9x85,9x104,9x52,5x4,5x3,2 | 18475 | 315154-750 | 2 шт. | Certificate № 1822511MTR dated 07/03/2019 (в электронном виде на английском языке) | 9
10-C-1001-AF3-AF_(S10A)-Q01 | 927 | АКТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ № ВК-1801-ТСт-927 от 16.04.2020 (B10) | №1474 | 2 | NA_21883_1.4.3_STUD BOLT 5/8" L=85 mm C/W 2 Heavy Hex Nuts ASME B16.5/B18.2.2UNCMARK:21883 ASTM A193 B7 / ASTM A194 2H (5/8") | 21883 | 259411 | 8 шт. | Certificate of chemical analysis and mechanical test № 006/19-14 dated 26/02/2019 (в электронном виде на английском языке) | 1
10-C-1001-AF3-AF_(S10A)-Q01 | 927 | АКТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ № ВК-1801-ТСт-927 от 16.04.2020 (B10) | №1474 | 3 | NA_25371_2.4.2_ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН С КРЫШКОЙ НА БОЛТАХ 2 ANSI 150 С ВЫСТУПОМ (2)/GATE VALVE BB2 ANSI 150 RF (2) | 25371 | lot 2 TAV-003 | 1 шт. | Vitas test certificate №VTS18-0269/63 dated 21/06/2019 (в электронном виде на английском языке) | 1
10-C-1001-AF3-AF_(S10B)-Q01 | 928 | АКТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ № ВК-1801-ТСт-928 от 16.04.2020 (B10) | №1474 | 1 | NA_18475_3.4.3_ПРОКЛАДКА PLANISTEEL SWCI (спирально-навитая с внутренним и наружным кольцами) 2.00" 150 316G 316 316 B16.20ТИПОРАЗМЕР40#69,9x85,9x104,/PLANISTEEL SWCI 2.00" 150 316G 316 316 B16.20 SCH40#69,9x85,9x104,9x52,5x4,5x3,2 | 18475 | 315154-750 | 2 шт. | Certificate № 1822511MTR dated 07/03/2019 (в электронном виде на английском языке) | 9
10-C-1001-AF3-AF_(S10B)-Q01 | 928 | АКТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ № ВК-1801-ТСт-928 от 16.04.2020 (B10) | №1474 | 2 | NA_21883_1.4.3_STUD BOLT 5/8" L=85 mm C/W 2 Heavy Hex Nuts ASME B16.5/B18.2.2UNCMARK:21883 ASTM A193 B7 / ASTM A194 2H (5/8") | 21883 | 259411 | 8 шт. | Certificate of chemical analysis and mechanical test № 006/19-14 dated 26/02/2019 (в электронном виде на английском языке) | 1
10-C-1001-AF3-AF_(S10B)-Q01 | 928 | АКТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ № ВК-1801-ТСт-928 от 16.04.2020 (B10) | №1474 | 3 | NA_25371_2.4.2_ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН С КРЫШКОЙ НА БОЛТАХ 2 ANSI 150 С ВЫСТУПОМ (2)/GATE VALVE BB2 ANSI 150 RF (2) | 25371 | lot 2 TAV-003 | 1 шт. | Vitas test certificate №VTS18-0269/63 dated 21/06/2019 (в электронном виде на английском языке) | 1
10-C-1001-AF3-AF_(S11A)-Q01 | 929 | АКТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ № ВК-1801-ТСт-929 от 16.04.2020 (B10) | №1474 | 1 | NA_18276_3.4.3_ПРОКЛАДКА PLANISTEEL SWCI (спирально-навитая с внутренним и наружным кольцами) 1.00" 150 316G 316 316 B16.20ТИПОРАЗМЕР80#31,8x47,8x66,8/PLANISTEEL SWCI 1.00" 150 316G 316 316 B16.20 SCH80#31,8x47,8x66,8x24,3x4,5x3,2 | 18276 | 315154-750 | 1 шт. | Certificate № 1822511MTR dated 07/03/2019 (в электронном виде на английском языке) | 9
10-C-1001-AF3-AF_(S11A)-Q01 | 929 | АКТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ № ВК-1801-ТСт-929 от 16.04.2020 (B10) | №1474 | 2 | NA_9544_2.4.3_STUD BOLT 1/2" L=65 mm C/W 2Heavy Hex Nuts ASME B16.5/B18.2.2UNCMARK:9544 (1/2") | 9544 | BC6380 | 4 шт. | Certificate of chemical analysis and mechanical test № 280/18-13 dated 26/11/2018 (в электронном виде на английском языке) | 1
10-C-1001-AF3-AF_(S11A)-Q01 | 929 | АКТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ № ВК-1801-ТСт-929 от 16.04.2020 (B10) | №1474 | 3 | NA_1846_2.4.3_КОНЦЕНТРИЧ. ПЕРЕХОДНОЙ НИППЕЛЬ 1" ? 3/4" СОРТ. 40S ? СОРТ. 40S BS 3799. СЕРИЙН. НОМЕР: 1846 ASTM A182 F304/304L (1" X 3/4")/CONC. SWAGE NIPPLE 1" x 3/4" SCH.40S x SCH.40S BS 3799MARK:1846 ASTM A182 F304/304L (1" X 3/4") | 1846 | T1RA | 1 шт. | Certificate of chemical analysis and mechanical test № 17039 date 30/05/2019 (в электронном виде на английском языке) | 1
10-C-1001-AF3-AF_(S11A)-Q01 | 929 | АКТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ № ВК-1801-ТСт-929 от 16.04.2020 (B10) | №1474 | 4 | NA_2049_1.4.3_ФЛАНЕЦ ПРИВАРНОЙ ВРАСТРУБ 1'' С СОЕДИНИТ. ВЫСТУПОМ. ТОЛЩ. СТЕНКИ 3.38 мм СОРТ. 40S КЛ. 150 ASME B16.5. СЕРИЙН. НОМЕР: 2049 F304/304L (1"/SW FLANGE 1'' RF WT 3.38 mm SCH.40S CL150 ASME B16.5MARK:2049 F304/304L (1") | 2049 | 51965/1 | 1 шт. | Certificate of chemical analysis and mechanical test № 17858 date 01/08/2019 (в электронном виде на английском языке) | 1
10-C-1001-AF3-AF_(S11A)-Q01 | 929 | АКТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ № ВК-1801-ТСт-929 от 16.04.2020 (B10) | №1474 | 5 | NA_25057_2.4.2_Задв.из нж BB OS&Y , с жест.клин., API 602, SW (прив.враструб) ? NPT-F 800 LB, ков корпус: A182 F304/304L дв.марки, c затв.№ 15, съем./STAINLESS STEEL Valve Gate BB OS&Y Solid wdg API 602 SWxNPT-F 800 LB Forged Body:A182 F304/304L dual grade w/Trim 15 Renew.Seat-Graphite Pack.-SS Gasket Full Vac. (20)¶ | 25057 | 458521 | 1 шт. | Certificate № 190324 Date 11/07/2019 (в электронном виде на английском языке) | 1
10-C-1001-AF3-AF_(S7AB)-Q01 | 795 | АКТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ № ВК-1801-ТСт-795 от 22.05.2020 (B10) | №1691 | 1 | NA_1103_2.4.3_BW ТРОЙНИК ПЕРЕХОДН. 4" x 2" WT 3,05 mm x 2,77 mm SCH.10S x SCH.10S ASME B16.9 МАРКА:1103 ASTM A403 WP304/304L БЕСШОВН. (4"X2")/BW RED. TEE 4" x 2" WT 3,05 mm x 2,77 mm SCH.10S x SCH.10S ASME B16.9 MARK:1103 ASTM A403 WP304/304L SMLS (4"X2") | 1103 | A03030 | 3 шт. | Certificate of chemical analysis and mechanical test № 14459 Date 09/10/2018 (в электронном виде на английском языке) | 1
10-C-1001-AF3-AF_(S7AB)-Q01 | 795 | АКТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ № ВК-1801-ТСт-795 от 22.05.2020 (B10) | №1691 | 2 | NA_1039_2.4.3_BW РАВНОПРОХ. ТРОЙНИК 2'' WT 2.77 mm SCH.10S ASME B16.9 МАРКА:1039 ASTM A403 WP304/304L БЕСШОВН. (2")/BW EQUAL TEE 2'' WT 2.77 mm SCH.10S ASME B16.9 MARK:1039 ASTM A403 WP304/304L SMLS (2") | 1039 | 98443 | 1 шт. | Certificate of chemical analysis and mechanical test № 16616 dated 30/04/2019 (в электронном виде на английском языке) | 1
10-C-1001-AF3-AF_(S7AB)-Q01 | 795 | АКТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ № ВК-1801-ТСт-795 от 22.05.2020 (B10) | №1691 | 3 | NA_1477_2.4.3_СОКОЛЕТ 4" x 1", КЛ. 3000, по MSS SP97, МАРКИРОВКА: 1477 (4"x1")/SOCKOLET 4" x 1" CL3000 MSS SP97MARK:1477 (4"x1") | 1477 | 264027 | 4 шт. | Certificate of chemical analysis and mechanical test № 14823 Date 23/11/2018 (в электронном виде на английском языке) | 1
10-C-1001-AF3-AF_(S7AB)-Q01 | 795 | АКТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ № ВК-1801-ТСт-795 от 22.05.2020 (B10) | №1691 | 4 | NA_03_3.2.4_Термоусадочная трубка для разделки кабеля сеч. 95-240 кв. мм; Umax = 17,5 кВ; для внутреннего использования/Heat shrinkable termination for cable sec. 95-240sqmm - Umax=17,5kV - Indoor | 3 | 67180 | 2 шт. | Certificate of chemical analysis and mechanical test №14466 dated 09/10/2018 (в электронном виде на английском языке) | 1
10-C-1001-AF3-AF_(S7AB)-Q01 | 795 | АКТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ № ВК-1801-ТСт-795 от 22.05.2020 (B10) | №1691 | 5 | NA_64_1.4.3_BW 90 градусов КОЛЕНО 2'' LR WT 2.77 mm SCH.10S ASME B16.9MARK:64 ASTM A403 WP304/304L (2")/BW 90 degrees ELBOW 2'' LR WT 2.77 mm SCH.10S ASME B16.9MARK:64 ASTM A403 WP304/304L (2") | 64 | 521778 | 3 шт. | Certificate of chemical analysis and mechanical test № 15105 dated 27/12/2018 (в электронном виде на английском языке) | 1
10-C-1001-AF3-AF_(S7AB)-Q01 | 795 | АКТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ № ВК-1801-ТСт-795 от 22.05.2020 (B10) | №1691 | 6 | NA_34667_3.4.3_ВЕЛДОЛЕТ ПЛОСК.Я 16" ? 3/4" СОРТ. 40S ? СОРТ. 40S MSS SP97 СВАРКА ВСТЫК ? СВАРКА ВСТЫК МАРК.: 34667 (16" x 3/4")/FLAT WELDOLET 16" x 3/4" SCH.40S x SCH.40S MSS SP97BW x BWMARK:34667 (16" x 3/4") | 34667 | 269242 | 2 шт. | Certificate of chemical analysis and mechanical test №18314 dated 24/09/2019 (в электронном виде на английском языке) | 1
10-C-1001-AF3-AF_(S7AB)-Q01 | 795 | АКТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ № ВК-1801-ТСт-795 от 22.05.2020 (B10) | №1691 | 7 | NA_2087_2.4.3_WN ФЛАНЕЦ 2'' RF WT 2.77 mm SCH.10S CL150 ASME B16.5МАРКА:2087 ASTM A182 F304/304L (2")/WN FLANGE 2'' RF WT 2.77 mm SCH.10S CL150 ASME B16.5MARK:2087 ASTM A182 F304/304L (2") | 2087 | 108444 | 4 шт. | Certificate of chemical analysis and mechanical test № 17095 date 31/05/2019 (в электронном виде на английском языке) | 1
10-C-1001-AF3-AF_(S7AB)-Q01 | 933 | АКТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ № ВК-1801-ТСт-933 от 16.04.2020 (B10) | №1474 | 1 | NA_18807_2.4.1_Труба ASME B36.19M BE бесшовная ASTM A312 TP304/304L двойной сорт (4"SCH.10S)/Pipe ASME B36.19M BE Smls ASTM A312 TP304/304L dual grade (4"SCH.10S) | 18807 | 55233 | 2,1 м | Inspection certificate № 691513 date 10/12/2018 (в электронном виде на английском языке) | 3
10-C-1001-AF3-AF_(S7AB)-Q01 | 933 | АКТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ № ВК-1801-ТСт-933 от 16.04.2020 (B10) | №1474 | 2 | NA_18485_2.4.1_Труба ASME B36.19M BE бесшовная ASTM A312 TP304/304L двойной сорт (2"SCH.10S)/Pipe ASME B36.19M BE Smls ASTM A312 TP304/304L dual grade (2"SCH.10S) | 18485 | 55405 | 0,6 м | Inspection sertificate № 692340 date 10/01/2019 (в электронном виде на английском языке) | 3
10-C-1001-AF3-AF_(S7AB)-Q01 | 933 | АКТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ № ВК-1801-ТСт-933 от 16.04.2020 (B10) | №1474 | 3 | NA_5936_2.4.1_Труба ASME B36.19M, концы без скоса, бесшовная, ASTM A312 TP304/304L двойной марки (1"SCH.40S)/Pipe ASME B36.19M PE Smls ASTM A312 TP304/304L dual grade (1"SCH.40S) | 5936 | 54492 | 0,4 м | Inspection сertificate № 687511 date 10.10.2018 (в электронном виде на английском языке) | 3
10-C-1001-AF3-AF_(S7AB)-Q01 | 933 | АКТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ № ВК-1801-ТСт-933 от 16.04.2020 (B10) | №1474 | 4 | NA_1413_1.4.3_ПРИВАРН. ВРАСТРУБ 90 градусов КОЛЕНО 1" КЛ. 3000 ASME B16.11. СЕРИЙН. НОМЕР: 1413 (1")/SW 90 degrees ELBOW 1" CL 3000 ASME B16.11MARK:1413 (1") | 1413 | 273741 | 2 шт. | Certificate of chemical analysis and mechanical test № 17499 dated 02/07/2019 (в электронном виде на английском языке) | 1
10-C-1001-AF3-AF_(S7AB)-Q01 | 933 | АКТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ № ВК-1801-ТСт-933 от 16.04.2020 (B10) | №1474 | 5 | NA_1412_2.4.3_SW 90 градусов КОЛЕНО 3/4" CL 3000 ASME B16.11 МАРКА:1412 ASTM A182 F304/304L (3/4")/SW 90 degrees ELBOW 3/4" CL 3000 ASME B16.11 MARK:1412 ASTM A182 F304/304L (3/4") | 1412 | 276274 | 1 шт. | Certificate of chemical analysis and mechanical test № 15480 dated 30/01/2019 (в электронном виде на английском языке) | 1
10-C-1001-AF3-AF_(S7AB)-Q01 | 933 | АКТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ № ВК-1801-ТСт-933 от 16.04.2020 (B10) | №1474 | 6 | NA_34826_3.4.3_ТРУБНЫЙ НИППЕЛЬ 1" СОРТ.40S L=100 мм ASME B36.19M MARK:34826 (1")/PIPE NIPPLE 1" SCH.40S L=100 mm ASME B36.19MMARK:34826 (1") | 34826 | RSL-265 | 4 шт. | Certificate of chemical analysis and mechanical test №16334 dated 31/03/2019 (в электронном виде на английском языке) | 1
10-C-1001-AF3-AF_(S7AB)-Q01 | 933 | АКТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ № ВК-1801-ТСт-933 от 16.04.2020 (B10) | №1474 | 7 | NA_34800_3.4.3_ТРУБНЫЙ НИППЕЛЬ 3/4" СОРТ.40S L=100 мм ASME B36.19M MARK:34800 (3/4")/PIPE NIPPLE 3/4" SCH.40S L=100 mm ASME B36.19MMARK:34800 (3/4") | 34800 | AF-53 | 2 шт. | Certificate of chemical analysis and mechanical test №16334 dated 31/03/2019 (в электронном виде на английском языке) | 1
10-C-1001-AF3-AF_(S7AB)-Q01 | 933 | АКТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ № ВК-1801-ТСт-933 от 16.04.2020 (B10) | №1474 | 8 | NA_1819_2.4.3_ТРУБНЫЙ НИППЕЛЬ 3/4" СОРТ. 80S L =100 мм ASME B36.19 MPE ? РЕЗЬБА NPT НАРУЖН.. СЕРИЙН. НОМЕР: 1819 (3/4")/PIPE NIPPLE 3/4" SCH.80S L=100 mm ASME B36.19MPE x NPT-MMARK:1819 (3/4") | 1819 | RSL-454 | 2 шт. | Certificate of chemical analysis and mechanical test № 17194 date 05/06/2019 (в электронном виде на английском языке) | 1
10-C-1001-AF3-AF_(S7AB)-Q01 | 933 | АКТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ № ВК-1801-ТСт-933 от 16.04.2020 (B10) | №1474 | 9 | NA_1358_2.4.3_РЕЗЬБОВОЙ КОЛПАЧОК 3/4" CL 3000 ASME B16.11 КРУГЛАЯ ГОЛОВКА NPT-F МАРКА:1358 ASTM A182 F304/304L (34")/THRD END CAP 3/4" CL 3000 ASME B16.11 ROUND HEAD NPT-F MARK:1358 ASTM A182 F304/304L (34") | 1358 | 275816 | 2 шт. | Certificate of chemical analysis and mechanical test № 16410 dated 04/04/2019 (в электронном виде на английском языке) | 1
10-C-1001-AF3-AF_(S7AB)-Q01 | 933 | АКТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ № ВК-1801-ТСт-933 от 16.04.2020 (B10) | №1474 | 10 | NA_2049_1.4.3_ФЛАНЕЦ ПРИВАРНОЙ ВРАСТРУБ 1'' С СОЕДИНИТ. ВЫСТУПОМ. ТОЛЩ. СТЕНКИ 3.38 мм СОРТ. 40S КЛ. 150 ASME B16.5. СЕРИЙН. НОМЕР: 2049 F304/304L (1"/SW FLANGE 1'' RF WT 3.38 mm SCH.40S CL150 ASME B16.5MARK:2049 F304/304L (1") | 2049 | 600038 | 3 шт. | Certificate of chemical analysis and mechanical test №17089 dated 31/05/2019 (в электронном виде на английском языке) | 1
10-C-1001-AF3-AF_(S7AB)-Q01 | 933 | АКТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ № ВК-1801-ТСт-933 от 16.04.2020 (B10) | №1474 | 11 | NA_18475_3.4.3_ПРОКЛАДКА PLANISTEEL SWCI (спирально-навитая с внутренним и наружным кольцами) 2.00" 150 316G 316 316 B16.20ТИПОРАЗМЕР40#69,9x85,9x104,/PLANISTEEL SWCI 2.00" 150 316G 316 316 B16.20 SCH40#69,9x85,9x104,9x52,5x4,5x3,2 | 18475 | 315154-750 | 8 шт. | Certificate № 1822511MTR dated 07/03/2019 (в электронном виде на английском языке) | 9
10-C-1001-AF3-AF_(S7AB)-Q01 | 933 | АКТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ № ВК-1801-ТСт-933 от 16.04.2020 (B10) | №1474 | 12 | NA_18276_3.4.3_ПРОКЛАДКА PLANISTEEL SWCI (спирально-навитая с внутренним и наружным кольцами) 1.00" 150 316G 316 316 B16.20ТИПОРАЗМЕР80#31,8x47,8x66,8/PLANISTEEL SWCI 1.00" 150 316G 316 316 B16.20 SCH80#31,8x47,8x66,8x24,3x4,5x3,2 | 18276 | 315154-750 | 8 шт. | Certificate № 1822511MTR dated 07/03/2019 (в электронном виде на английском языке) | 9
10-C-1001-AF3-AF_(S7AB)-Q01 | 933 | АКТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ № ВК-1801-ТСт-933 от 16.04.2020 (B10) | №1474 | 13 | NA_21883_1.4.3_STUD BOLT 5/8" L=85 mm C/W 2 Heavy Hex Nuts ASME B16.5/B18.2.2UNCMARK:21883 ASTM A193 B7 / ASTM A194 2H (5/8") | 21883 | 259411 | 32 шт. | Certificate of chemical analysis and mechanical test № 006/19-14 dated 26/02/2019 (в электронном виде на английском языке) | 1
10-C-1001-AF3-AF_(S7AB)-Q01 | 933 | АКТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ № ВК-1801-ТСт-933 от 16.04.2020 (B10) | №1474 | 14 | NA_9544_2.4.3_STUD BOLT 1/2" L=65 mm C/W 2Heavy Hex Nuts ASME B16.5/B18.2.2UNCMARK:9544 (1/2") | 9544 | BC6380 | 32 шт. | Certificate of chemical analysis and mechanical test № 280/18-13 dated 26/11/2018 (в электронном виде на английском языке) | 1
10-C-1001-AF3-AF_(S7AB)-Q01 | 933 | АКТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ № ВК-1801-ТСт-933 от 16.04.2020 (B10) | №1474 | 15 | NA_25371_2.4.2_ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН С КРЫШКОЙ НА БОЛТАХ 2 ANSI 150 С ВЫСТУПОМ (2)/GATE VALVE BB2 ANSI 150 RF (2) | 25371 | 8165559 | 4 шт. | TEST CERTIFICATE № 17246 Date 20/09/2019 (в электронном виде на английском языке) | 1
10-C-1001-AF3-AF_(S7AB)-Q01 | 933 | АКТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ № ВК-1801-ТСт-933 от 16.04.2020 (B10) | №1474 | 16 | NA_25175_1.4.2_Задв.из нж BB OS&Y , с жест.клин. API 602 FLG.B16.5 150 LB RF (125-250 AARH), ков корпус: A182 F304/304L дв.марки, c затв.№ 15, съем. /STAINLESS STEEL Valve Gate BB OS&Y Solid wdg API 602 FLG.B16.5 150 LB RF (125-250 AARH) Forged Body:A182 F304/304L dual grade w/Trim 15 Renew.Seat-Graphite Pack.-SS Gasket Full Vacuum (25)¶ | 25175 | 271110 | 4 шт. | Certificate № 190132 dated 28/03/2019 (в электронном виде на английском языке) | 1
10-C-1001-AF3-AF_(S7AB)-Q01 | 933 | АКТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ № ВК-1801-ТСт-933 от 16.04.2020 (B10) | №1474 | 17 | NA_25046_3.4.2_Задвижка клиновая тип VG BB OS&Y (соед. крышки с корпусом шпильками, с наружной резьбой и втулкой ходовой в бугеле), с жестким кли/STAINLESS STEEL Valve Gate BB OS&Y Solid wdg API 602 SW 800 LB Forged Body:A182 F304/304L dual grade w/Trim 15 Renew.Seat-Graphite Pack.-SS Gasket Full Vacuum (20) | 25046 | 270394 | 2 шт. | Certificate № 190324 date 11/07/2019 (в электронном виде на английском языке) | 1
10-C-1001-AF3-AF_(S8A)-Q01 | 923 | АКТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ № ВК-1802-ТСт-923 от 24.09.2020 (B10) | №2591 | 1 | NA_18475_3.4.3_ПРОКЛАДКА PLANISTEEL SWCI (спирально-навитая с внутренним и наружным кольцами) 2.00" 150 316G 316 316 B16.20ТИПОРАЗМЕР40#69,9x85,9x104,/PLANISTEEL SWCI 2.00" 150 316G 316 316 B16.20 SCH40#69,9x85,9x104,9x52,5x4,5x3,2 | 18475 | 315154-750 | 2 шт. | Certificate № 1822511MTR dated 07/03/2019 (в электронном виде на английском языке) | 9
10-C-1001-AF3-AF_(S8A)-Q01 | 923 | АКТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ № ВК-1802-ТСт-923 от 24.09.2020 (B10) | №2591 | 2 | NA_21883_1.4.3_STUD BOLT 5/8" L=85 mm C/W 2 Heavy Hex Nuts ASME B16.5/B18.2.2UNCMARK:21883 ASTM A193 B7 / ASTM A194 2H (5/8") | 21883 | 259411 | 8 шт. | Certificate of chemical analysis and mechanical test № 006/19-14 dated 26/02/2019 (в электронном виде на английском языке) | 1
10-C-1001-AF3-AF_(S8A)-Q01 | 923 | АКТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ № ВК-1802-ТСт-923 от 24.09.2020 (B10) | №2591 | 3 | NA_25371_2.4.2_ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН С КРЫШКОЙ НА БОЛТАХ 2 ANSI 150 С ВЫСТУПОМ (2)/GATE VALVE BB2 ANSI 150 RF (2) | 25371 | lot 2 TAV-003 | 1 шт. | Vitas test certificate №VTS18-0269/63 dated 21/06/2019 (в электронном виде на английском языке) | 1
10-C-1001-AF3-AF_(S8B)-Q01 | 924 | АКТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ № ВК-1802-ТСт-924 от 24.04.2020 (B10) | №2591 | 1 | NA_18475_3.4.3_ПРОКЛАДКА PLANISTEEL SWCI (спирально-навитая с внутренним и наружным кольцами) 2.00" 150 316G 316 316 B16.20ТИПОРАЗМЕР40#69,9x85,9x104,/PLANISTEEL SWCI 2.00" 150 316G 316 316 B16.20 SCH40#69,9x85,9x104,9x52,5x4,5x3,2 | 18475 | 315154-750 | 2 шт. | Certificate № 1822511MTR dated 07/03/2019 (в электронном виде на английском языке) | 9
10-C-1001-AF3-AF_(S8B)-Q01 | 924 | АКТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ № ВК-1802-ТСт-924 от 24.04.2020 (B10) | №2591 | 2 | NA_21883_1.4.3_STUD BOLT 5/8" L=85 mm C/W 2 Heavy Hex Nuts ASME B16.5/B18.2.2UNCMARK:21883 ASTM A193 B7 / ASTM A194 2H (5/8") | 21883 | 259411 | 8 шт. | Certificate of chemical analysis and mechanical test № 006/19-14 dated 26/02/2019 (в электронном виде на английском языке) | 1
10-C-1001-AF3-AF_(S8B)-Q01 | 924 | АКТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ № ВК-1802-ТСт-924 от 24.04.2020 (B10) | №2591 | 3 | NA_25371_2.4.2_ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН С КРЫШКОЙ НА БОЛТАХ 2 ANSI 150 С ВЫСТУПОМ (2)/GATE VALVE BB2 ANSI 150 RF (2) | 25371 | lot 2 TAV-003 | 1 шт. | Vitas test certificate №VTS18-0269/63 dated 21/06/2019 (в электронном виде на английском языке) | 1
10-C-1001-AF3-AF_(S9A)-Q01 | 934 | АКТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ № ВК-1801-ТСт-934 от 16.04.2020 (B10) | №1474 | 1 | NA_18475_3.4.3_ПРОКЛАДКА PLANISTEEL SWCI (спирально-навитая с внутренним и наружным кольцами) 2.00" 150 316G 316 316 B16.20ТИПОРАЗМЕР40#69,9x85,9x104,/PLANISTEEL SWCI 2.00" 150 316G 316 316 B16.20 SCH40#69,9x85,9x104,9x52,5x4,5x3,2 | 18475 | 315154-750 | 2 шт. | Certificate № 1822511MTR dated 07/03/2019 (в электронном виде на английском языке) | 9
10-C-1001-AF3-AF_(S9A)-Q01 | 934 | АКТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ № ВК-1801-ТСт-934 от 16.04.2020 (B10) | №1474 | 2 | NA_21883_1.4.3_STUD BOLT 5/8" L=85 mm C/W 2 Heavy Hex Nuts ASME B16.5/B18.2.2UNCMARK:21883 ASTM A193 B7 / ASTM A194 2H (5/8") | 21883 | 259411 | 8 шт. | Certificate of chemical analysis and mechanical test № 006/19-14 dated 26/02/2019 (в электронном виде на английском языке) | 1
10-C-1001-AF3-AF_(S9A)-Q01 | 934 | АКТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ № ВК-1801-ТСт-934 от 16.04.2020 (B10) | №1474 | 3 | NA_25371_2.4.2_ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН С КРЫШКОЙ НА БОЛТАХ 2 ANSI 150 С ВЫСТУПОМ (2)/GATE VALVE BB2 ANSI 150 RF (2) | 25371 | lot 2 TAV-003 | 1 шт. | Vitas test certificate №VTS18-0269/63 dated 21/06/2019 (в электронном виде на английском языке) | 1
10-C-1001-AF3-AF_(S9B)-Q01 | 935 | АКТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ № ВК-1801-ТСт-935 от 16.04.2020 (B10) | №2591 | 1 | NA_18475_3.4.3_ПРОКЛАДКА PLANISTEEL SWCI (спирально-навитая с внутренним и наружным кольцами) 2.00" 150 316G 316 316 B16.20ТИПОРАЗМЕР40#69,9x85,9x104,/PLANISTEEL SWCI 2.00" 150 316G 316 316 B16.20 SCH40#69,9x85,9x104,9x52,5x4,5x3,2 | 18475 | 315154-750 | 2 шт. | Certificate № 1822511MTR dated 07/03/2019 (в электронном виде на английском языке) | 9
10-C-1001-AF3-AF_(S9B)-Q01 | 935 | АКТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ № ВК-1801-ТСт-935 от 16.04.2020 (B10) | №2591 | 2 | NA_21883_1.4.3_STUD BOLT 5/8" L=85 mm C/W 2 Heavy Hex Nuts ASME B16.5/B18.2.2UNCMARK:21883 ASTM A193 B7 / ASTM A194 2H (5/8") | 21883 | 259411 | 8 шт. | Certificate of chemical analysis and mechanical test № 006/19-14 dated 26/02/2019 (в электронном виде на английском языке) | 1
10-C-1001-AF3-AF_(S9B)-Q01 | 935 | АКТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ № ВК-1801-ТСт-935 от 16.04.2020 (B10) | №2591 | 3 | NA_25371_2.4.2_ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН С КРЫШКОЙ НА БОЛТАХ 2 ANSI 150 С ВЫСТУПОМ (2)/GATE VALVE BB2 ANSI 150 RF (2) | 25371 | lot 2 TAV-003 | 1 шт. | Vitas test certificate №VTS18-0269/63 dated 21/06/2019 (в электронном виде на английском языке) | 1
10-CAU-000407-1.5-AG2-TE-Q01 | 742 | АКТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ № ВК-1802-ТСт-742 от 15.05.2020 (B10) | №1605 | 1 | NA_18373_3.4.3_ПРОКЛАДКА PLANISTEEL SWCI (спирально-навитая с внутренним и наружным кольцами) 1.50" 150 316G 316 316 B16.20ТИПОРАЗМЕР80#54,1x69,9x85,9/PLANISTEEL SWCI 1.50" 150 316G 316 316 B16.20 SCH80#54,1x69,9x85,9x38,14x4,5x3,2 | 18373 | 315154-750 | 1 шт. | Certificate № 1822511MTR dated 07/03/2019 (в электронном виде на английском языке) | 9
10-CAU-000407-1.5-AG2-TE-Q01 | 742 | АКТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ № ВК-1802-ТСт-742 от 15.05.2020 (B10) | №1605 | 2 | NA_9545_3.4.3_STUD BOLT 1/2" L=75 mm C/W 2 Heavy Hex Nuts ASME B16.5/B18.2.2UNCMARK:9545 ASTM A193 B7 / ASTM A194 2H (1/2") | 9545 | BC6380 | 4 шт. | Certificate of chemical analysis and mechanical test № 006/19-30 dated 26/02/2019 (в электронном виде на английском языке) | 1
10-CAU-000407-1.5-AG2-TE-Q01 | 742 | АКТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ № ВК-1802-ТСт-742 от 15.05.2020 (B10) | №1605 | 3 | NA_1410_2.4.3_ПРИВАРН. ВРАСТРУБ 90 градусов КОЛЕНО 1 1/2" КЛ. 3000 ASME B16.11. СЕРИЙН. НОМЕР: 1410 (1 1/2")/SW 90 degrees ELBOW 1 1/2" CL 3000 ASME B16.11MARK:1410 (1 1/2") | 1410 | 772590 | 1 шт. | Certificate of chemical analysis and mechanical test № 15470 dated 30/01/2019 (в электронном виде на английском языке) | 1
10-CAU-000407-1.5-AG2-TE-Q01 | 742 | АКТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ № ВК-1802-ТСт-742 от 15.05.2020 (B10) | №1605 | 4 | NA_2046_3.4.3_ФЛАНЕЦ РАСТРУБНЫЙ ПОД ПРИВАРКУ, 1 1/2", С ВЫСТУПОМ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,68 ММ, СОРТАМЕНТ 40S, КЛАСС 150, по ASME B16.5, МАРКИРОВКА: 2046 (1/SW FLANGE 1 1/2'' RF WT 3,68 mm SCH.40S CL150 ASME B16.5MARK:2046 (1 1/2") | 2046 | 672942 | 1 шт. | Certificate of chemical analysis and mechanical test № 16124 dated 22/03/2019 (в электронном виде на английском языке) | 1
10-CAU-000407-1.5-AG2-TE-Q01 | 742 | АКТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ № ВК-1802-ТСт-742 от 15.05.2020 (B10) | №1605 | 5 | NA_5941_2.4.1_Труба ASME B36.19M PE бесшов. ASTM A312 TP316/316L двойной стандарт 1.1/2" SCH.40S/Pipe ASME B36.19M PE Smls ASTM A312 TP316/316L dual grade 1.1/2" SCH.40S | 5941 | 55260 | 4,1 м | Inspection сertificate № 688008 date 22/10/2018 (в электронном виде на английском языке) | 3